0615　議事録　担当：吉野

【今日のToDo】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Servlet | SearchServlet | ・joinのやつ | 大井川 |
| MenuServlet | ・進捗状況：50％ | 横倉  椹 |
| MyPageServlet | ・残り数行 | 清水  吉野 |
| jsp | questionEdit | ・コピペ | 横倉  椹 |
| answerEdit | ・コピペ | 横倉  椹 |
| questionPost | ・アラート | 横倉  椹 |
| answerPost | ・アラート | 横倉  椹 |
| searchResult | ・進捗状況：60％ | 大井川 |
| js | エラー |  | 横倉  椹 |

【MG】

・清水/吉野は次のタスクを考える

・Joinじゃない方が良い説…

スレッドを持ってこれない

結局、joinが必要

【join】

・椹さん考案Jsp側

1. For文1：質問テーブルから持ってきた質問を回す
2. For文2：q\_idでjoinしたものの回答を回す

・樋口講師提案の元作成したJSTL　◎採取

<c:set var="data" value="0" />  
<c:forEach items="${all1}" var="value1"><!-- joinした物の一覧 -->  
<c:if test="${data != value1.q\_id}" >  
${value1.q\_id}  ${value1.title}<br>  
</c:if>  
<c:remove var="data" />  
<c:set var="data" value="${value1.q\_id}" /><br>  
<c:if test="${data == value1.q\_id}" >  
${value1.a\_id}  ${value1.content}  
</c:if>  
<br>  
</c:forEach>

10：10～

QuestionのDAO制作

11：10～

・Userテーブルもjoinする？？

・questionテーブルにuserテーブルのnameだけjoin

・answerテーブルにuserテーブルのnameだけjoin

（結果表をコレクションするときにname以外をセットしない）

※nameは情報を入れるだけで、触らない

・「テーブル名.〇〇」で名前を判別する

・質問完成！！

13：00～

【回答】

・回答した質問を持ってくるメソッドを作成する

　→mypageAnswerDAO

　→持ってきたデータを回す必要がある

自分が投稿した回答の中のq\_idを持ってくる

今日の振り返り

【反省点】

・理解が及ばず、知識がある特定の人に負担がかかってしまっている。

　→理解できない人のためにゆっくり話を進める/説明できるようにするべきだった

・ToDoや今後の進捗を一旦整理するべき

・「簡単」だという常識を疑う

・みんなが意見が出るようにフィールドを作る

【良かった点】

・休憩が散ることができた点

　→雑談を含むことで、場が和やかになった

・作業分担をスムーズにすることができた。

・「質問に対して複数の回答を表示する」という大きな一歩を踏み出すことができた点。

【今後の見通し】

・今日の時点で60％終わっている

・残り11個→1日3つ×4

・21日(月)午前まで終わらせる

・21日(月)午後からCSS

・23日(水)はテストをする

・返信制度なしにする？？

コミュニケーションのメリットについて

6/15（水）

今日の目標：以下の通り

議事録担当：横倉さん

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **タスク** | **タスクの種類** | **タスク細分化** | **作業内容** | **担当**  **者名** | **開始**  **時間** | **終了**  **時間** | **実施**  **状況** |
| 開発 | Servlet | MenuServlet | ・進捗状況：50％ | 横倉  椹 |  |  | 対応中 |
| jsp | questionEdit |  | 横倉  椹 |  |  | 未 |
| answerEdit |  | 横倉  椹 |  |  | 未 |
| answerPost | ・アラート | 清水  吉野 |  |  | 未 |
| myPage |  | 清水  吉野 |  |  | 未 |
| searchResult | ・進捗状況：60％ | 大井川 |  |  | 対応中 |
| unanswered |  | 大井川 |  |  | 未 |
| 外部設計書 | 使用ガイドの文言 |  |  |  |  | 未 |